附件：
长宁区2023年碳达峰碳中和及节能减排
重点工作安排

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键一年，长宁区将深入贯彻习近平生态文明思想，按照国家和上海市有关要求和部署，坚持稳中求进,积极稳妥推进碳达峰碳中和各项工作。根据《上海市2023年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》，结合长宁实际，现将2023年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排如下：
一、有效衔接“十四五”规划目标
2023年，能耗强度、碳排放强度得到合理控制，与“十四五”规划目标进度相衔接。挥发性有机物重点工程减排量完成市下达目标；细颗粒物（PM2.5）浓度和空气质量指数（AQI）优良率达到市有关工作目标。
二、强化碳达峰碳中和综合治理
制定发布《长宁区碳达峰实施方案》，明确重点领域、重点项目，并形成专项实施方案。持续推进低碳发展实践区、低碳社区等创建。完成2022年温室气体排放清单编制，实现街镇级清单编制全覆盖。
三、深入推进能源绿色低碳转型
推动能源结构优化，全面推动“光伏+”开发利用。制定2023年度光伏建设任务，全年完成光伏建设8422千瓦。打造光伏示范标杆项目，推进光伏建筑一体化试点，落实市有关规定，确保新建项目落实光伏建设要求。
四、统筹推进能耗双控和产业节能降碳
积极布局绿色低碳新赛道，持续优化双碳产业发展环境，加大绿色低碳企业招商力度。推动重点用能单位实施能效提升计划，鼓励开展自身碳排放核算。强化重点用能单位能耗双控，实施2022年度重点用能单位节能目标责任考核。开展重点用能单位能耗在线监测和计量联合行政检查。
五、加强建筑节能降碳
推动超低能耗建筑规模化发展，持续推进以调适为主的既有公共建筑节能改造，引导新建建筑运行能效达到先进水平。支持企业、机构和建筑发起建立长三角CN100-建筑碳中和倡议机制。持续推进绿色商场、绿色餐厅和绿色生态城区等创建。
六、推进交通领域绿色低碳
加快城市轨道交通、中运量公交系统等大容量公共交通基础设施建设。结合“15分钟社区美好生活圈”建设，持续完善自行车专用道和人行步道等慢行系统。
七、加强公共机构节能降碳
加强机关事业单位用能设备节能管理和行为节能，持续开展公共机构能源审计，推进节约型公共机构建设。加快绿色学校创建。推进各医疗单位实施节能改造和优化能源管理。
八、发展循环经济助力降碳
落实市塑料污染治理工作推进机制相关工作要求，明确塑料污染重点工作。加强商场、超市、药店、书店和展会五大重点场景禁止使用一次性塑料购物袋工作落实。
九、推动绿色低碳科技创新
支持企业承担国家、上海市绿色低碳重大科技项目。鼓励节能减排研发企业申报高新技术企业、高新技术成果转化项目、重点新产品等。积极争取国家、市级碳达峰碳中和重点实验室、技术创新中心、研发与转化功能型平台、碳中和研究机构等落地长宁。
十、巩固提升碳汇能力
推进千座公园计划，推进一纺机地块公共绿地建设、推进镜花园等口袋公园、外环林带生态绿道驿站等建设。增强绿道功能效益，做好常态化精细化养护管理。
十一、发动全民共同参与
组织开展全国节能宣传周等主题宣传活动。深入推进绿色社区及社区生境花园创建。积极参加节能低碳交流活动，加大对国内外知名节能低碳活动的引入力度。鼓励餐饮、商超、旅游、交通等消费领域开发碳普惠应用场景。
十二、强化主要污染物减排
继续实行建设项目主要污染物排放总量指标等量或减量替代制度。持续推进环保三年行动计划、清洁空气行动计划等项目，大力推动企业开展清洁生产审核。强化工业污染物减排和移动源污染物减排。完善商业体餐饮集约化管理绿色指数评价体系。
十三、强化责任落实并完善基础保障措施
开展节能低碳和循环经济“十四五”专项规划中期评估。强化能耗和碳排放目标责任，将目标任务落实情况纳入区机关绩效考核体系和区政府重点工作。做好市对区碳达峰碳中和及节能评价相关工作。坚决遏制两高一低项目盲目发展，持续推进虚拟货币挖矿整治活动。进一步加大节能低碳资金投入，积极组织开展项目申报。


附件：
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附件1：
2023年长宁区节能减排降碳工作主要目标
	全市及各领域
	节能减排降碳工作目标
	责任部门

	节能
降碳
	全区
	单位生产总值能耗进一步下降
	区发改委

	
	
	单位生产总值二氧化碳排放量进一步下降
	区生态环境局

	
	工业和通信业
（含IDC及5G基站）
	规上工业单位增加值能耗进一步下降
	区商务委

	
	大型公共建筑
	实施建筑节能改造（节能率不低于15%）15万平方米以上
	区建管委等

	
	公
共
机
构
	国家机关
	单位建筑面积能耗（碳排放）、人均能耗有所下降
	区机管局

	
	
	其他公共机构
	单位建筑面积能耗、人均能耗有所下降
	区机管局、区教育局、区卫健委、区文旅局、区体育局等

	减排
	细颗粒物（PM2.5）年均浓度
	≤31微克/立方米
	区生态环境局

	
	挥发性有机物重点工程减排量
	完成市下达的目标
	区生态环境局





附件2：
长宁区2023年碳达峰碳中和及节能减排重点工作任务及分工
注：“*”为市级方案中要求各区落实任务
	重点任务
	序号
	具体工作
	时间进度
	牵头部门
	配合部门

	一
	强化碳达峰碳中和综合管理
	1
	成立长宁区碳达峰碳中和工作领导小组，加强对全区碳达峰工作的整体部署和系统推进，督促各项目标任务落实落细
	[bookmark: _GoBack]二季度完成
	区发改委
	相关部门

	
	
	2
	出台发布《长宁区碳达峰实施方案》
	一季度完成
	区发改委
	区商务委、区建管委、区生态环境局、区统计局、区虹桥办

	
	
	3
	结合市各条线碳达峰专项，制定交通（充电桩）/建筑（既有建筑节能改造和超低能耗建筑）/科技/绿色金融/国民教育/减污降碳/低碳生活行动示范等重点领域实施方案
	全年推进
	区建管委/区科委/区投促办（金融办）/区教育局/区生态环境局
	区发改委、区虹桥办、区规划资源局、区房管局、区财政局、各街道镇

	
	
	4*
	探索中心城区碳中和实现路径，探索实施零碳园区、零碳建筑等集成性试点项目和场景，鼓励企业推出碳中和产品和服务，探索会议、论坛、展览等大型活动碳中和场景，在临空经济园区等重点区域开展智能电网、新型储能、高效光伏、“光储直柔”建筑能源系统、近零和零碳建筑建造运行等技术应用示范；推进北新泾街道等创建市级充电桩示范街道；推进新泾镇办公用房超低能耗建筑标杆项目
	全年推进
	区发改委、区生态环境局
	区商务委、区建管委、区虹桥办、区东虹办、区机管局、区房管局、区国资委、相关街道镇

	
	
	5*
	结合精品城区建设，持续推进绿色生态城区、低碳发展实践区、低碳社区、绿色社区、生境花园、气候韧性社区等创建；推进新华街道创建整街道低碳发展实践区
	全年推进
	区生态环境局、区建管委、区虹桥办
	相关街道镇

	
	
	6*
	做好地方碳市场监管工作，配合督促企业清缴履约
	全年推进
	区生态环境局
	

	
	
	7*
	推进完成2022年温室气体排放清单编制，实现街镇级清单编制全覆盖
	全年推进
	区生态环境局
	各街道镇

	
	
	8*
	落实市级要求，推进碳普惠体系建设
	全年推进
	区生态环境局
	

	二
	推进能源绿色低碳转型
	9*
	全面推动“光伏+”开发利用。制定下发2023年建设任务通知，明确年度任务目标并分解落实到部门，全年力争完成光伏建设8422千瓦，开展部门光伏建设完成情况跟踪与评价
	10月底前完成
	区发改委
	区建管委、区教育局、区国资委、区卫健委、区机管局、区规划资源局、区文化旅游局、区绿化市容局、区虹桥办、区东虹办

	
	
	10
	打造光伏示范标杆项目，并结合城市更新和建筑改造，探索多项目、多领域打包推进，提高光伏建设整体收益率
	全年推进
	区发改委
	区虹桥办

	
	
	11
	推进光伏建筑一体化试点
	全年推进
	区建管委、区规划资源局
	

	
	
	12
	落实上海市《可再生能源建设任务完成率考核实施细则》有关规定，确保新建项目落实光伏建设要求
	全年推进
	区建管委、区规划资源局
	区发改委

	三
	推动产业节能降碳
	13
	加快传统产业绿色低碳改造，推动战略性新兴产业与绿色低碳产业深度融合。
	全年推进
	区商务委、区科委
	区发改委

	
	
	14*
	积极布局绿色低碳新赛道，持续优化双碳产业发展环境，加大绿色低碳企业招商力度，集聚绿色低碳和新能源发展头部企业，引进双碳企业20家，双碳企业总部2家，争取引进国际级或国家级“双碳”研究机构1个。
	年内完成
	区投促办
	区东虹办、区科委、区商务委、区发改委、各街道镇

	
	
	15
	推动重点用能单位实施能效提升计划，明确淘汰落后设备、实施特种设备新能源替代的阶段性目标和施工路线图
	全年推进
	区商务委
	

	
	
	16*
	强化重点用能单位能耗双控，开展2022年重点用能单位能源利用状况报告核查；实施2022 年度重点用能单位节能目标责任考核，加强考核结果应用；开展重点用能单位能耗在线监测和计量联合行政检查；开展单位产品能源消耗限额标准执行检查
	年内完成
	区发改委
	区商务委、区建管委、区市场监管局、区国资委等

	
	
	17*
	加快数字赋能。推进电力、燃气、油品等供给侧、年综合能耗2000吨标准煤以上用能企业能源管理中心建设
	全年推进
	区商务委
	

	
	
	18*
	落实“百一”行动计划，推进工业和通信业重点用能单位完成能源审计。
	年内完成
	区商务委、区科委
	

	
	
	19
	加强特种设备节能管理，开展锅炉能效测试，完成居民住宅电梯安全风险与节能评估
	年内完成
	区市场监管局
	

	
	
	20
	鼓励社会资本以市场化方式设立绿色低碳产业投资基金，在碳达峰、碳中和背景下开展各类绿色投资，包括充换电网络、新型电网、可再生能源等新技术、新模式探索和应用
	全年推进
	区投促办（金融办）
	

	
	
	21*
	发展市场化节能模式，持续推行合同能源管理，推广节能咨询、诊断、设计、融资、改造、托管等“一站式”综合能源服务模式
	年内完成
	区商务委、区虹桥办
	区机管局、区教育局、区卫健委

	
	
	22
	鼓励重点用能单位开展自身碳排放核算，研究碳减排路径，深入开展能效对标达标，持续推动企业争创能效“领跑者”等荣誉称号
	全年推进
	区商务委
	区文化旅游局

	
	
	23
	加强先进节能技术集成应用和示范，推进绿色商场、绿色旅游饭店等示范创建
	全年推进
	区商务委
	区文化旅游局

	
	
	24
	探索碳足迹应用场景
	全年推进
	区生态环境局、区市场监管局
	

	
	
	25
	发挥跨国企业总部引领作用，践行节能降碳社会责任，在低碳技术应用、产业链碳中和等方面探索试点示范
	全年推进
	区商务委
	

	四
	加强建筑节能降碳
	26
	倡导绿色低碳规划设计理念，合理规划城市建筑面积总量，严控高耗能建筑建设
	全年推进
	区规划资源局
	区建管委

	
	
	27
	推行绿色施工，推动建筑信息模型（BIM）等智能化技术应用，推进装配式建筑和智能建造融合发展，推行全装修住宅
	全年推进
	区建管委
	区房管局

	
	
	28
	推广绿色低碳建材，推动建材循环利用，在城市更新中，严格实施建筑拆除管理制度，杜绝“大拆大建”
	全年推进
	区建管委
	区房管局

	
	
	29*
	聚焦超低能耗建筑规模化发展、既有建筑规模化节能改造、建筑可再生能源规模化应用等重点举措，编制“碳达峰作战图”；年内落实超低能耗建筑9万平方米
	年内完成
	区建管委
	区虹桥办

	
	
	30
	推动超低能耗建筑规模化发展，探索在土地转让环节中增加超低能耗建筑建设要求，推动未开工的政府投资项目和居住建筑按照超低能耗建筑标准建设
	全年推进
	区建管委、区规划资源局
	

	
	
	31
	支持公共机构、大型公共建筑采取高效制冷行动，更新淘汰低效设备，采用智慧能源管理技术。
	全年推进
	区虹桥办、区建管委
	

	
	
	32*
	持续推进以调适为主的既有公共建筑节能改造，完成改造25万平方米，其中单位建筑面积能耗下降15%以上的公共建筑节能改造15万平方米
	年内完成
	区虹桥办、区建管委
	

	
	
	33
	新建建筑按照上海市绿色建筑管理办法执行，引导新建建筑运行能效达到先进水平，其中国家机关办公建筑、大型公共建筑以及其他由政府投资且单体建筑面积5000平方米以上的公共建筑按照二星级及以上标准建设，引导新建建筑运行能效达到先进水平
	全年推进
	区建管委
	区虹桥办

	
	
	34*
	推动5万平方米以上商场创建绿色商场，力争创成3家，推进绿色餐厅创建；推进绿色旅游饭店等创建
	年内完成
	区商务委
	区文化旅游局

	
	
	35*
	推进酒店资源循环利用，持续推进旅游饭店不主动提供客房一次性日用品工作；推进星级旅游饭店不主动提供一次性塑料用品
	年内完成
	区文化旅游局
	

	
	
	36
	提升公共建筑能耗监测系统管理功能，应用数智技术，升级建设建筑碳排放智慧监管平台，以能耗和碳排放“一网统管”为目标，叠加碳排放管理功能，完善全区“双碳”数字化管理体系。开展大型公共建筑能效对标公示工作，引导公共建筑运行能效能达尽达先进水平。优化建筑用能结构，提高建筑终端电气化水平，推进建筑设备智能群控和电力需求侧响应，推动可再生能源应用
	年内完成
	区虹桥办
	区建管委、区机管局、区生态环境局、区统计局

	
	
	37
	支持企业、机构和建筑发起建立长三角CN100-建筑碳中和倡议机制，引导一批长三角区域的大型公共建筑实现碳中和，提升长宁服务长三角低碳发展的能力和水平
	全年推进
	区虹桥办
	

	
	
	38*
	对接市《居住建筑节能设计标准》《办公建筑能耗限额设计标准》编制进程，落实相关任务要求
	全年推进
	区建管委
	

	
	
	39
	推进绿色生态城区建设
	持续推进
	区建管委
	区东虹办等相关部门

	
	
	40
	通过政策引导低效园区和楼宇改造转型，打造绿色低碳产业孵化器、科创空间、特色产业园区
	全年推进
	区发改委
	区科委、区国资委、区东虹办、区虹桥办、各街道镇

	五
	推进交通领域绿色低碳
	41
	扩大电力、氢能、天然气等新能源、清洁能源在交通领域的应用，推动社会乘用车领域电动化发展
	全年推进
	区建管委
	

	
	
	42*
	推进新能源汽车发展，机关事业单位新增或更新一般公务用车80%使用新能源车；用于道路保洁和生活垃圾清运，且有适配车型的，更新或新增车辆100%使用新能源车；区属国有企业新增或更新车辆80%使用新能源车
	全年推进
	区建管委、区机管局、区国资委、区绿化市容局
	区财政局

	
	
	43
	将节能低碳理念贯穿于交通基础设施规划、建设、运营和维护全过程，降低全生命周期能耗和碳排放
	全年推进
	区建管委
	

	
	
	44
	推进虹桥国际开放枢纽设施绿色化改造，加快推进充电桩、配套电网、加注（气）站、加氢站等配套基础设施建设
	全年推进
	区建管委
	

	
	
	45*
	加快城市轨道交通、中运量公交系统等大容量公共交通基础设施建设，推进公交优先战略
	
	区建管委
	

	
	
	46*
	推进充电桩建设，新建公共充电桩350个，含快充50个，鼓励商业设施开放夜间停车充电
	年内完成
	区建管委
	

	
	
	47
	创建市级充电桩示范小区10个
	年内完成
	区发改委、区房管局
	区虹桥办、相关街道镇

	
	
	48
	完善公共交通体系，优化公交网络功能和布局。加强重点商圈、园区、居住区公交保障服务，打通公共交通“最后一公里”和“最后一米”
	全年推进
	区建管委
	

	
	
	49
	搭建平台，沟通供需，持续探索推动本区企业机场内特种车辆实施新能源替代
	全年推进
	区商务委
	

	
	
	50
	完善慢行交通设施，保障慢行交通路权，结合城市更新，依托“15分钟社区美好生活圈”建设，提高慢行交通网络的可达性和便捷性。
	全年推进
	区建管委
	区地区办、各街镇

	六
	加强公共机构节能降碳
	51
	加强机关事业单位用能设备节能管理和行为节能，提倡节约用纸、用电和办公用品，减少一次性办公用品的使用
	全年推进
	区机管局
	

	
	
	52
	提升绿色产品在政府采购中的比例
	全年推进
	区机管局
	区财政局

	
	
	53
	继续开展公共机构能源审计
	全年推进
	区机管局
	区教育局、区卫生健康委、区文化旅游局

	
	
	54*
	推进节约型机关建设，完成全区80%创建达标率
	年内完成
	区机管局
	

	
	
	55*
	加快绿色学校创建，并推进生态文明示范校建设
	全年推进
	区教育局
	

	
	
	56
	通过课堂教育、宣传活动、社会实践等形式开展节能低碳主题的教育教学活动
	全年推进
	区教育局
	

	
	
	57
	在卫生系统推进LED灯更换工作，推进各医疗单位实施节能改造和优化能源管理
	全年推进
	区卫生健康委
	

	七
	发展循环经济助力降碳
	58*
	落实市塑料污染治理工作推进机制相关工作要求，明确塑料污染重点工作，各相关部门持续深入推进塑料污染治理工作，做好塑料污染治理月报工作
	全年推进
	区发改委
	区商务委、区建管委、区市场监管局、区文化旅游局、区绿化市容局、区卫生健康委、区生态环境局

	
	
	59
	全面推进一次性塑料制品源头减量，推广应用替代产品和模式
	全年推进
	区商务委
	区发改委

	
	
	60
	鼓励发展二手交易市场
	全年推进
	区商务委
	

	
	
	61
	加强商场、超市、药店、书店和展会五大重点场景禁止使用一次性塑料购物袋工作落实，加强宣贯、检查，加强监督执法
	全年推进
	区商务委、区市场监管局
	

	
	
	62
	健全垃圾分类长效管理机制，提升垃圾分类实效，保持居住区、单位生活垃圾分类达标率95%以上
	全年推进
	区绿化市容局
	各街道镇

	
	
	63*
	做好废弃汽车治理工作
	全年推进
	区发改委
	区公安分局、区司法局、区建管委、区绿化市容局、区房管局、区城管局、区商务委等

	八
	推动绿色低碳科技创新
	64
	支持企业承担国家、上海市绿色低碳重大科技项目，发挥在绿色低碳技术研发、示范应用和产业化中的主体作用，牵头成立创新联合体，探索建立绿色低碳“产学研金介”深度融合的新机制、新模式。鼓励节能减排研发企业申报高新技术企业、高新技术成果转化项目、重点新产品等，推荐相关企业享受科技政策，加强节能减排技术和产品的研发和转化应用
	全年推进
	区科委
	区商务委

	
	
	65
	鼓励企业参与国际级、国家级绿色低碳产品、技术和项目评比活动
	全年推进
	区商务委、区科委
	

	
	
	66
	鼓励企业制定高于国家标准、行业标准、地方标准，具有竞争力的企业标准
	全年推进
	区市场监管局
	

	
	
	67
	加大力度开展绿色低碳循环技术创新和应用示范，积极争取国家、市级碳达峰碳中和重点实验室、技术创新中心、研发与转化功能型平台、碳中和研究机构等落地长宁，培育一批节能低碳和新能源研究机构
	全年推进
	区科委
	区投促办、区东虹办、各街道镇

	九
	巩固提升碳汇能力
	68*
	推进千座公园计划，推进一纺机地块公共绿化、凤岗路绿地“愚园怡亭”、周桥四号地块绿地、镜花园等口袋公园、外环林带生态绿道驿站等建设
	全年推进
	区绿化市容局
	

	
	
	69
	新建公园绿地1.68万平方米，新建立体绿化2.5万平方米
	全年推进
	区绿化市容局
	

	
	
	70
	增强绿道功能效益，在外环生态绿道长宁段贯通的基础上继续做好常态化精细化养护管理
	全年推进
	区绿化市容局
	

	十
	发动全民共同参与
	71
	推广绿色生活方式，围绕”衣、食、住、行、用”等日常行为，通过各类媒体宣传，提升全社会绿色低碳意识
	全年推进
	区生态环境局
	

	
	
	72
	坚决遏制奢侈浪费和不合理消费，制止餐饮浪费行为
	全年推进
	区商务委
	

	
	
	73*
	组织好全国节能宣传周主题宣传活动
	与国家安排同步
	区商务委
	区总工会、团区委、区妇联等

	
	
	74*
	组织开展全国低碳日、世界环境日等主题宣传活动
	年内完成
	区生态环境局
	区总工会、团区委、区妇联等

	
	
	75
	加强对公众的生态文明科普教育，普及碳达峰、碳中和基础知识。将绿色低碳理念有机融入文艺作品，制作文创作品和公益广告
	全年推进
	区生态环境局、区委宣传部、区文旅局
	各街道镇

	
	
	76*
	开展绿色社区创建，创建率达到80%
	年内完成
	区建管委
	各街道镇

	
	
	77
	积极探索生物多样性，推进5个社区生境花园建设，推进气候韧性社区试点
	全年推进
	区虹桥办
	区生态环境局、相关街道镇

	
	
	78
	积极参加节能低碳交流活动，并加大对国内外知名节能低碳活动的引入力度，扩大长宁影响，服务长三角乃至全国低碳发展
	全年推进
	区发改委、区虹桥办
	区商务委、区投促办

	
	
	79*
	对党政领导干部、职能部门干部、国有企事业单位领导及专业技术人员分阶段分层次开展碳达峰碳中和教育培训
	全年推进
	区发改委、区委组织部、区委党校
	区委宣传部、区国资委、区人社局

	
	
	80
	鼓励用能单位参与能效领跑者评选
	全年推进
	区发改委
	区商务委、区建管委、区文化旅游局、区机管局、区教育局、区卫生健康委

	
	
	81*
	落实市级关于绿色低碳出行月活动相关工作要求
	全年推进
	区建管委
	

	
	
	82
	引导激励市民参与绿色消费、低碳出行、可回收物分类等绿色低碳行动
	全年推进
	区生态环境局
	区绿化市容局

	
	
	83
	推广绿色低碳产品，支持商场、超市、旅游商品专卖店等开设绿色产品销售专区
	全年推进
	区商务委
	

	
	
	84
	鼓励餐饮、商超、旅游、交通等消费领域开发碳普惠应用场景，引导激励市民参与绿色消费、低碳出行等实践
	全年推进
	区生态环境局
	

	十一
	强化主要污染物减排
	85*
	继续实施“批项目、核总量”制度，实行建设项目主要污染物排放总量指标等量或减量替代，控制主要污染物排放新增量，促进产业结构调整和升级
	全年推进
	区生态环境局
	

	
	
	86
	持续推进环保三年行动计划、清洁空气行动计划等项目
	全年推进
	区生态环境局
	

	
	
	87
	大力推动企业开展清洁生产审核
	全年推进
	区生态环境局
	区商务委

	
	
	88*
	加强有机液体储罐专项整治
	年内完成
	区生态环境局
	

	
	
	89
	强化工业污染物减排和移动源污染物减排，持续推进挥发性有机物（VOCs）治理。完善商业体餐饮集约化管理绿色指数评价体系，强化餐饮油烟在线监测推进减污降碳协同增效
	全年推进
	区生态环境局
	区商务委

	十二
	强化责任落实并完善基础保障措施
	90
	做好市对区2022年碳达峰碳中和及节能目标责任评价工作
	年内完成
	区发改委
	区节能减排工作领导小组成员单位

	
	
	91
	开展区节能低碳和循环经济“十四五”专项规划中期评估
	年内完成
	区发改委
	区节能减排工作领导小组成员单位

	
	
	92
	开展碳达峰目标任务年度评估，及时向市碳达峰碳中和工作领导小组报告工作进展
	全年推进
	区发改委
	

	
	
	93
	强化能耗和碳排放目标责任，将碳达峰、碳中和相关指标纳入经济社会发展综合评价体系，将目标任务落实情况纳入区机关绩效考核体系和区政府重点工作
	年内完成
	区发改委、区委组织部
	区府办

	
	
	94
	组织开展重点用能单位报送能源利用状况报告和温室气体排放报告工作。开展重点用能单位能耗在线监测、计量、统计联合行政检查
	年内完成
	区发改委
	区商务委、区科委、区体育局、区虹桥办、区市场监管局、区统计局

	
	
	95*
	持续推进虚拟货币挖矿整治活动
	全年推进
	区发改委
	区委网信办、区大数据中心、区市场监管局、区商务委、区科委、区国资委、区机管局、区教育局、区金融办、区公安分局、各街道镇

	
	
	96*
	进一步加大节能低碳资金投入和执行，做好《长宁区支持节能减排降碳实施办法》政策管理工作，加强政策宣传培训，制定出台2023年度政策申报指南，积极组织开展项目申报。落实节能减排降碳税收优惠政策措施。
	全年推进
	区发改委、区税务局
	区财政局、区建管委、区绿化市容局、区生态环境局、区教育局、相关街镇等

	
	
	97*
	严格实施固定资产投资项目节能审查，科学评估新增用能项目对能耗双控和碳达峰目标的影响，加强监管，严格节能验收闭环管理
	全年推进
	区发改委
	

	
	
	98*
	严格实施环境影响评价制度，推进主要污染物总量控制制度与环评和排污许可制的有机衔接
	全年推进
	区生态环境局
	

	
	
	99
	持续扩大重点用能单位能耗监测平台功能和接入范围
	全年推进
	区市场监管局
	区发改委、区商务委

	
	
	100
	加强能源统计分析与服务，对全区和重点用能单位节能目标完成情况及时预警
	全年推进
	区统计局
	

	
	
	101
	完善能源计量工作，组织开展能源计量法律法规及业务知识培训宣贯。加强能源计量审查和现场维护，深入开展能源计量审查、能源使用情况周期排查、能源计量器具核查等工作
	全年推进
	区市场监管局
	

	
	
	102*
	落实主要大气污染物排放实时总量测算和评估预警体系相关工作要求；推进重型柴油车、非道路移动机械远程在线监控的安装和联网
	全年推进
	区生态环境局
	区建管委

	
	
	103*
	加强移动源联动执法监管，开展机动车路检路查和入户检查，开展非道路移动机械专项执法
	全年推进
	区生态环境局
	区建管委、区公安分局

	
	
	104
	加强对纳管工业企业废水达标排放的监督管理
	全年推进
	区生态环境局、区建管委
	

	
	
	105
	探索实施全面绿色电力的碳中和“园中园”综合智慧能源管理试点项目
	全年推进
	区虹桥办、区东虹办、区科委、区商务委
	

	
	
	106
	积极推进源网荷储一体化和多能互补发展，推广以分布式“新能源+储能”为主体的微电网和电动汽车有序充电，适时推进园区、商业区储能试点
	全年推进
	区虹桥办、区东虹办、区科委、区商务委
	

	
	
	107
	鼓励企业建立数字化绿色低碳协同创新机制，开发数字绿色低碳系统产品和智慧管理解决方案，并加强推广应用
	全年推进
	区虹桥办、区科委
	区商务委




